## เดือน มกราคม 2566
สุรปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ลำ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่ | ราคากลาง | วิธีซื้อ | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | เหตุผลที่ | เลขที่และวันที่ของ | หมายเหตุ
ดับ |  | จะซื้อหรือจ้าง | (รวม VAT) | หรือจ้าง | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | และราคาที่ตกลง | คัดเลือก | สัญญาหรือข้อตกลง
|  | (รวม VAT) |  |  |  | ซื้อหรือจ้าง | โดยสรุป | ในการซื้อหรือจ้าง
1 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด | 19944800 | 19944800 | e-bidding | 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด | บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 10,933,300.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 10,933,300.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/188/2565
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 20 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 12,679,500.00 บาท
3.บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด
ราคาที่เสนอ 15,376,600.00 บาท
4.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 17,000,000.00 บาท
2 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านละว้า หมู่ 5 - หมู่ 6 , หมู่ 10 บ้านคามวารี และ หมู่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท | 12253640 | 12253640 | e-bidding | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 7,516,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 7,516,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/189/2565
[5 empty] | 2.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 20 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 8,135,191.59 บาท
3.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 8,900,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 124 คอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 9,410,222.00 บาท
3 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ - สีคิ้ว) บ้านกุดละลม หมู่ 3 - บ้านค่าย หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | 8905610 | 8858530 | e-bidding | 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ | หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 4,859,940.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 4,859,940.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/185/2565
[5 empty] | 2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 8 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 5,082,500.00 บาท
3.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 5,194,409.48 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ
ราคาที่เสนอ 5,360,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000
ราคาที่เสนอ 5,580,000.00 บาท
4 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ 9 - ดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม | 6966770 | 5943850 | e-bidding | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 3,589,850.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 3,589,850.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/182/2565
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 6 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 3,850,000.00 บาท
3.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 4,247,639.67 บาท
4. หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 5,230,588.00 บาท
5 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกอก หมู่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) | 2806610 | 2806610 | e-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,600,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,600,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/181/2565
[5 empty] | 2.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 6 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 1,600,185.00 บาท
3.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 1,926,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา
ราคาที่เสนอ 1,945,000.00 บาท
5.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,116,600.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
ราคาที่เสนอ 2,288,888.00 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
ราคาที่เสนอ 2,525,200.00 บาท
8.บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,699,969.00 บาท
9.บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,790,000.00 บาท
6 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 202 ด้านซ้ายทาง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย | 5470910 | 5470910 | e-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 3,139,380.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 3,139,380.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/183/2565
[5 empty] | 2. หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 6 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 3,149,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ
ราคาที่เสนอ 4,160,000.00 บาท
7 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ | 5066450 | 4518610 | e-bidding | 1. บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด | บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 2,575,607.70 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 2,575,607.70 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/184/2565
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 8 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 2,796,980.00 บาท
8 | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ | 19260000 | 19260000 | e-bidding | 1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด | บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 18,000,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 18,000,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/196/2565
[7 empty] | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 29 ธ.ค.65
9 | งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบล สาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) | 13499120 | 13499120 | e-bidding | 1. หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ | หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 10,528,800.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 10,528,800.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/13/2566
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 124 คอนสตรัคชั่น |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 17 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 10,550,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร
ราคาที่เสนอ 10,558,000.00 บาท
10 | งานก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด 4.5x4.5 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำโนนสะอาด ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล | 1330010 | 1330010 | e-bidding | 1.บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด | บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,320,380.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,320,380.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/10/2566
[5 empty] | 2.บริษัท ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค จำกัด |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 13 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 1,325,500.00
11 | งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบแพสูบน้ำ (เล็ก) ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) | 1835050 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาร้อยเอ็ด สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด | 2153910 | 2153910 | e-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค | คุณสมบัติเหมาะสม
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,986,990.00 | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,986,990.00 | ตามประกาศฯ และ
เสนอราคาต่ำสุด
13 | โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น | 4367740 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงและประสานท่อทางดูดทางส่ง โรงสูบน้ำแรงสูงวังชัย กปภ.สาขาน้ำพอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (น.วังชัย) | 2022300 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งประสานท่อทางดูดทางส่งและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า น.คำใหญ่ กปภ.สาขากระนวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.คำใหญ่) | 2011600 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 | งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง และประสานท่อทางดูดทางส่งโรงสูบน้ำแรงสูง น.พนมไพร กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) | 1872500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและประสานท่อทางดูดทางส่ง โรงสูบน้ำแรงต่ำ น.เสลภูมิ กปภ.สาขาโพนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) | 2006250 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งประสานท่อทางดูดทางส่งและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โรงกรองน้ำบ้านโกทา กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น | 9159200 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบการแสดงผลข้อมูล PLC สถานีผลิตน้ำบ้านดอน และห้องปฎิบัติการควบคุมการผลิตจ่ายน้ำ แม่ข่าย ภูเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว (แม่ข่าย, น.บ้านดอน) | 1070000 | 1070000 | e-bidding | 1.บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด | บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,050,000.00 | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,050,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ
เสนอราคาต่ำสุด
20 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแพสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำพรม, สถานีผลิตน้ำเกษตรสมบูรณ์, แรงต่ำอ่างอำเภอ,ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล สถานีจ่ายน้ำหนองข่า, เกษตรสมบูรณ์และแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (แม่ข่าย, น.เกษตรสมบูรณ์) | 920200 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ แพสูบน้ำแรงต่ำท่าศาลา,แรงต่ำบึงละหาน,สถานีผลิตน้ำโนนจาน,โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองบัวบาน และระบบการแสดงผลข้อมูล แม่ข่ายจัตุรัส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวบาน) | 813200 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 | งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสามแยกโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ | 1391000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 | งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างโรงเรียนบ้านรอบเมือง บ้านรอบเมือง หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด | 963000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 | งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 2 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ | 588500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 | งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้า ม.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ | 1605000 | 1605000 | e-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,119,550.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,119,550.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/32/2566
[5 empty] | 2.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 30 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 1,123,500.00 บาท
3.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 1,198,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ
ราคาที่เสนอ 1,280,000.00 บาท
5.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 1,428,450.00 บาท
6.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด
ราคาที่เสนอ 1,600,000.00 บาท
26 | งานวางท่อเสริมแรงดันน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านเล่า - บ้านเล่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | 3210000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 | งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงกรองนิเวศรัตน์ - สี่แยกโรงต้ม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | 4012500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 | งานวางท่อเสริมแรงดันน้ำถนนบ้านโนนสาธร - บ้านหนองโสมง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | 3210000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 | งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 3 ทางเข้าหมู่บ้านห้วยค้อ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท | 1070000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 | งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ซอยหลังประปา ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท | 1177000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 | งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกกรุงไทยคลังไฟฟ้าถึงแยกโรงพยาบาลพล ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล | 3959000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 | งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโนนดงมัน ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง | 4215800 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 | งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านสระกุด - บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง | 1926000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 | งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองท่าขี้เหล็ก หมู่ 10 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส | 1444500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
35 | งานปรับปรุงเส้นท่อสี่แยกไฟแดงตรงข้ามประปาโพนทองไปถึงธนาคารออมสิน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง | 1284000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 | งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำจากหน้าวัดบ้านค้อใหญ่ ถึงสนามไดร์ฟกอล์ฟตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม | 2996000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 | งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำจากปากทางบ้านเหล่า - ปากทางเข้าบ้านมะค่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม | 1284000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 | งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำคุ้มวัดบ้านส่องใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม | 695500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 | งานปรับปรุงเส้นท่อสี่แยกบ้านเมืองเก่า หมู่ 5 ทางหลวงหมายเลข 2519 ระหว่าง กม.75+791 ถึง กม.77+283 (ซ้ายทาง) ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง | 1658500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 | งานปรับปรุงเส้นท่อจากสี่แยกหัวทะเล ถึงประปาหมู่บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ | 1765500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 | งานปรับปรุงเส้นท่อถนน 201 ถนนแก้งคร้อ ชุมแพ (ฝั่งหนองไผ่) ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ | 3210000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 | งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านศิลาธรรม หมู่ 1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว | 2835500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 | งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน | 642000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
44 | งานปรับปรุงเส้นท่อ จุดดันลอดหน้าเทศบาลตำบลดอนโมง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ | 2675000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาชัยภูมิ | 663400 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
46 | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ | 599200 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
47 | งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ | 642000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
48 | งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท | 1284000 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
49 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านทัน หมู่ 5 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) | 1051810 | 1051810 | e-bidding | 1.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 628,900.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 628,900.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/192/2565
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 26 ธ.ค.65
ราคาที่เสนอ 680,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
ราคาที่เสนอ 686,940.00 บาท
4.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 694,900.00 บาท
50 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขิงแคง หมู่ 5 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.โกสุมพิสัย) | 1845750 | 1845750 | e-bidding | 1.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง | บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 1,032,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 1,032,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/04/2566
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 5 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 1,032,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
ราคาที่เสนอ 1,139,550.00 บาท
4.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 1,340,000.00 บาท
5.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด
ราคาที่เสนอ 1,450,000.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
ราคาที่เสนอ 1,469,222.00 บาท
7.บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 1,800,000.00 บาท
51 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเหล่าแดง หมู่ 7 | 635580 | 635580 | e-bidding | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
| ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  |  | ราคาที่เสนอ 388,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 388,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/31/2566
| การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.กมลาไสย) |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 30 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 388,410.00 บาท
3. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ 390,000.00 บาท
4.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น
ราคาที่เสนอ 444,900.00 บาท
52 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองโดน | 5658160 | 5658160 | e-bidding | 1.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
| หมู่ 7 และบ้านหอกอง หมู่ 8 ตำบลหนองสิม |  |  |  | ราคาที่เสนอ 2,789,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 2,789,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/30/2566
| อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 30 ม.ค.66
| การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) |  |  |  | ราคาที่เสนอ 3,189,670.00 บาท
53 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาดี หมู่ 4 | 6754910 | 6754910 | e-bidding | 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด | บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
| และบ้านศรีสุข หมู่ 3,19 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทร |  |  |  | ราคาที่เสนอ 3,813,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 3,813,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/05/2566
| วิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาค |  |  |  | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 11 ม.ค.66
| สาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) |  |  |  | ราคาที่เสนอ 4,039,250.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น
ราคาที่เสนอ 5,212,300.00 บาท
54 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบรบือนคร - อบต.หนองจิก ถนน บรบือ - วาปีปทุม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) | 2057610 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
55 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเชียงเหียนน้อย หมู่ 23 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม | 1415610 | 1415610 | e-bidding | 1.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 559,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 559,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/11/2566
[5 empty] | 2.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว. 13 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 571,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
ราคาที่เสนอ 639,860.00 บาท
4.บจก.ครอบครัวเดียวกัน
ราคาที่เสนอ 700,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
ราคาที่เสนอ 799,999.00 บาท
56 | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแดงน้อย หมู่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น | 1284000 | 1284000 | e-bidding | 1.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง | บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง | คุณสมบัติเหมาะสม | สัญญาเลขที่
[5 empty] | ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท | ราคาที่ตกลงจ้าง 490,000.00 บาท | ตามประกาศฯ และ | กปภ.ข.6/03/2566
[5 empty] | 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) |  | เสนอราคาต่ำสุด | ลว.5 ม.ค.66
ราคาที่เสนอ 500,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ
ราคาที่เสนอ 526,000.00 บาท
4.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 549,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
ราคาที่เสนอ 579,940.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด
ราคาที่เสนอ 788,888.00 บาท
7.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด
ราคาที่เสนอ 890,000.00 บาท
57 | ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ชนิด Portable (Portable ultrasonic flow meter) จำนวน 1 เครื่อง | 588500 | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ